## Group 1
|  |  | Project Leader: Phan Thanh Tùng |  |  |  | Project: Java Programming | [5 empty] | Date: 23/03/2019
Project Objective: Ứng dụng trợ lý đa năng "i.Sekai"
Objectives |  |  |  |  | Major Tasks |  | Project Completed By: Group 1 |  |  | Owner / Priority / Note
Tuần 0: Thành lập nhóm, xác định kế hoạch ban đầu:
0.1 Thu thập thông tin thành viên nhóm (nhóm 3 thành viên)
0.2 Đặt nội quy, lịch họp hàng tuần cho nhóm.
0.3 Định hình kế hoạch - công việc các tuần.
0.4 Cùng nhau lên ý tưởng, thống nhất ý kiến về ứng dụng muốn làm.
0.5 Lên form giao diện, tìm cách tạo ứng dụng bằng Java, chọn IDE sử dụng thống nhất.
Tuần 1: Lên khung giao diện, tìm hiểu cách code và tạo các chức năng cơ bản:
22/03: Thống nhất họp nhóm định kỳ hàng tuần vào sáng thứ Sáu.
1.1 Phân công công việc chính cho từng thành viên trong Đồ án.
+ Điều hành/điều phối; quản lý kế hoạch; lên ý tưởng; Coder (các phần phụ); thiết kế phụ (UI).
+ Coder chính (phần xương sống chính); lên ý tưởng; tìm kiếm tài liệu, kiến thức; thiết kế khung (UI).
+ Tester (UX); để xuất ý kiến; thiết kế phụ (UI); quản lý dữ liệu; hỗ trợ tài liệu, tìm kiếm kiến thức.
1.2 Tìm hiểu về Java Swing.
1.3 Thống nhất sử dụng NetBeans IDE để code ứng dụng.
1.4 Tạo khung ứng dụng cơ bản, các nút nhấn và một số chức năng offline cơ bản.
Tuần 2: Tạo chức năng tìm kiếm online, thống nhất tên và hình ảnh đại diện trợ lý ảo:
25/03: Họp nhóm.
2.1 Họp thống nhất tên và hình ảnh đại diện cho trợ lý ảo.
2.2 Thiết kế hình ảnh trợ lý.
2.3 Thiết kế giao diện ứng dụng.
2.4 Tìm hiểu cách thức nạp địa chỉ URL hỗ trợ khả năng truy cập Internet và trình duyệt, tìm kiếm online cho ứng dụng.
29/03: Họp nhóm định kỳ.
2.5 Tạo, tham gia Github hỗ trợ việc phát triển từng mảng của từng thành viên dễ dàng hơn.
2.6 Tạo lập các chức năng online:
+ Các tìm kiếm bằng địa chỉ cơ bản, tìm kiếm thông qua google.
+ Tìm kiếm các media như: hình ảnh, nhạc, video, phim ảnh trực tiếp.
+ Hỗ trợ tìm kiếm đường đi, mật độ đường phố trực tiếp.
+ Tra cứu thời tiết các địa điểm trực tiếp, nhanh gọn.
+ Truy cập mạng xã hội nhanh chóng.
+ , …
2.7 Tìm hiểu cách nhúng trang trực tiếp vào ứng dụng, không dùng thông qua trình duyệt
2.8 Tìm hiểu chức năng hỗ trợ tính toán thông minh từ thuật toán Ba Lan ngược - giải thuật Stack
Tuần 3: Tạo Intro, kịch bản thi hành ứng dụng:
01/04: Họp nhóm.
3.1 Lên kịch bản thi hành ứng dụng.
3.2 Thiết kế Intro mở ứng dụng.
3.3 Tìm hiểu cách làm việc của file JSON trong việc truy xuất dữ liệu.
3.4 Tìm hiểu cách thức Scroll up và Scroll down cho phần message box.
05/04: Họp nhóm định kỳ.
3.5 Tạo lập cơ sở dữ liệu phản hồi từ ứng dụng. (lên bảng danh sách bằng excel)
3.2 Tìm hiểu cách thức kết nối SQL và Java.
3.3 Thêm chức năng tùy biến người dùng cho trợ lý ảo (tên và avatar)
3.4 Chỉnh sửa lại hình ảnh mặc định và làm lại intro, làm lại nhạc.
3.5 Tìm hiểu cách tạo ra Taskbar Menu.
Tuần 4: Hoàn thiện các chức năng bổ sung, hoàn thiện giao diện Taskbar Menu: (tuần thi Giữa kỳ)
08/04: Họp nhóm.
4.1 Lên danh sách chức năng hoàn chỉnh.
4.2 Phác họa ra bảng gợi ý, keyword các danh mục sử dụng.
4.3 Tạo bảng thông tin ứng dụng, cách dùng cơ bản, chi tiết phiên bản.
4.4 Gắn kết cơ sở dữ liệu SQL đã tạo lập vào ứng dụng.
4.5 Lên danh sách và ý tưởng cho chức năng "Quản lý học tập".
12/04: Họp nhóm định kỳ.
- Quản lý học tập.
Tuần 6 - 7: Test ứng dụng, sửa lỗi. Hoàn thiện báo cáo. Thời gian dự trữ:
Báo cáo đồ án trước lớp
xx/04: Họp nhóm.
* Công việc thực hiện:
xx/04: Họp nhóm.
* Công việc thực hiện:
+ Hoàn thành Slide trình chiếu.
+ Phổ biến kịch bản trình bày báo cáo cho cả nhóm.
+ Đánh giá hoạt động nhóm của từng thành viên.
xx/04: Họp nhóm.
* Công việc thực hiện:
+ Từng bạn tập dược trình bày thử báo cáo.
xx/04: Nhóm báo cáo kết quả Đồ án.
[6 empty] | # People working on the project: |  |  |  | Ghi chú theo màu
1/ Hoàn thiện nâng cao các kĩ năng mềm (làm việc nhóm, quản lý thời gian, giao tiếp, tư duy và tìm kiếm tài liệu) | [6 empty] | Thanh Tùng | Sỹ Nguyên | Hải Đăng | Hoàn thành tốt nhiệm vụ | Chưa hoàn thành nhiệm vụ | Vắng họp
2/ Đánh giá được tình hình chung, các khó khăn của các thành viên và đưa ra được những gải pháp cho những khó khăn.
3/ Thành viên: Phan Thanh Tùng - 1613240. Nguyễn Hồng Sỹ Nguyên - 1613124. Tống Hải Đăng - 1613026.
| Hỗ trợ học tập | Link tài liệu nhanh
Hỗ trợ học cấu trúc dữ liệu một cách tương quan (compile file sưu tầm)
Giao hiện đổi mới
Nút tắt mạng xã hội nhanh
|  | icon | tắt
exit
setting
facebook
gmail
youtube
botton
task bar menu
plus
|  | Guide | Demo | Gif
Information
Major Tasks
Summary & Forecast
Objectives
People working on
Costs